## кс3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
Заказчик: |  | ООО "СК "Трест Железобетон" |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон" |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка: ТП-4009 10/0,4 кВ по ул.Фурманова, д.6, г.Омск |  |  |  |  | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 31.03.2014 | 01.03.2014 | 31.03.2014
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
| ремонт кабельной линии ТП 4074-ТП4009 |  |  | 139233.8983 | 139233.8983 | 139233.8983
Итого, руб. | [5 empty] | 139233.8983
Налог на добавленную стоимость, руб. | [5 empty] | 25062.1017
Всего с учетом налогов, руб. | [5 empty] | 164296
| Заказчик (генподрядчик) ______________________________ |  |  |  | Петренко К.В.
Директор ООО "СК "Трест Железобетон"
М П
| Подрядчик (субподрядчик)____________________________ |  |  |  | Никитин П.А.
Директор ООО "ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон"
М П

## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Треста Железобетон" | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЗСЖБ №5 Треста Железобетон" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - ТП-4009 10/0,4 кВ по ул.Фурманова, д.6, г.Омск
Объект - ремонт кабельной линии ТП 4074-ТП4009
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 1 |  | 31.03.2014 |  | 01.03.2014 |  | 31.03.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2014 г.
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 1 | ТЕРм08-04-741-02 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечение, мм2, до 3х185 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-04-741-02 ОЗП=17,08; ЭМ=6,39; ЗПМ=17,08; МАТ=4,88 | шт. | 10 | 2391.55 | 1275.71 | 4.03 | 0.51 | 23916 | 12757 | 40 | 5 | 11,3 113 | 0,01 0,1
2 | 2 | ТЕРм08-02-141-02 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-02 ОЗП=17,08; ЭМ=5,47; ЗПМ=17,08; МАТ=3,88 | 100 м кабеля | 0.5 | 3644.73 | 1546.76 | 1704.34 | 490.2 | 1822 | 773 | 852 | 245 | 13,7 6,85 | 4,34 2,17
3 | 3 | ТЕРп01-11-001-02 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 1000 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-001-02 ОЗП=16,19 | кабель | 3 | 6003.25 | 6003.25 |  |  | 18010 | 18010 |  |  | 40 120
4 | 4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 ОЗП=16,2 | линия | 3 | 60.1 | 60.1 |  |  | 180 | 180 |  |  | 0,4 1,2
5 | 5 | калькуляция №5 "Омскэлектро" | Оперативное обслуживание в ТП одного присоединения | шт | 1
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 88015 |  |  |  | 241.05 | 2.27
Раздел 2. Материалы
6 | 6 | 510-0008-00114 | Муфты соединительные термоусаживаемые 3СТп 10 (70-120) | шт | 10 | 2609.55 |  |  |  | 26096
7 | 7 | 501-9001 | Кабель силовой АСБ-10 3*9,5 | 1000 м | 0.05 | 502456.72 |  |  |  | 25123
Итого по разделу 2 Материалы | [9 empty] | 51219
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 95147 | 31720 | 892 | 250 | 241.05 | 2.27
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-5)) | [9 empty] | 99944 | 36479 | 930 | 288 | 241.05 | 2.27
Накладные расходы | [9 empty] | 24355
Сметная прибыль | [9 empty] | 14935
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 51219
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 48844 |  |  |  | 119.85 | 2.27
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 39171 |  |  |  | 121.2
Итого | [9 empty] | 139234 |  |  |  | 241.05 | 2.27
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 62535
Машины и механизмы | [9 empty] | 930
ФОТ | [9 empty] | 36767
Накладные расходы | [9 empty] | 24355
Сметная прибыль | [9 empty] | 14935
Итого | [9 empty] | 139233.8983
НДС 18% | [9 empty] | 25062.1017
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 164296 |  |  |  | 241.05 | 2.27
Сдал: ___________________________ директор ООО "ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон" Никитин П.А.
Принял: ___________________________директор ООО "СК "Трест Железобетон" Петренко К.В.